FDPS LAB

# 경희대학교 서울캠퍼스 도시화재 관측 실증 연구협력 제안서

도시화재 초동상황 관측과 드론 기반 판단지원 체계

제안 주체  미래드론정책안전연구소 FDPS LAB

실증 대상  경희대학교 서울캠퍼스와 회기동 생활권

문서 성격  교수 자문 및 산학연 협력 검토용

작성일  2026년 9월

제안 요지

본 연구는 화재 발생 초기의 위치, 기상, 건물, 접근로와 주변 위험을 같은 시각 기준으로 정리하고, 드론 관측정보를 현장 책임자의 판단에 보조적으로 제공하는 소규모 실증을 제안합니다. 자동 출동이나 자동 판정을 목표로 하지 않으며, 공식자료와 자체 관측, 제보, 시뮬레이션을 분리해 기록합니다.

# 연구 필요성과 목표

# 연구 필요성

도시화재 초기에는 신고 좌표의 오차, 건물 밀집도, 풍향 변화, 연기 확산과 접근로 통제가 동시에 발생합니다. 관계기관이 보유한 정보는 목적과 갱신주기가 달라 현장 도착 전 한 화면에서 비교하기 어렵습니다. FDPS LAB은 이 정보들을 대체하거나 공식 판정을 내리는 기관이 아니라, 출처와 오차를 보존한 상태로 비교 가능한 형태로 정리하는 판단지원 체계를 연구합니다.

# 실증 목표

신고지점과 관측지점의 좌표 오차를 기록하고 복수 자료로 위치를 재확인합니다.

기상청 공식자료와 현장 센서값을 같은 시각 단위로 비교합니다.

열화상과 광학영상의 촬영시각, 위치, 고도, 장비 정보를 원자료와 함께 보존합니다.

건물과 접근로, 드론 관측회랑을 연구용 후보로 제시하고 책임자가 최종 판단합니다.

훈련 종료 후 오탐, 미탐, 통신지연, 회수여유를 기록해 다음 실증에 반영합니다.

# 연구 범위

| 구분 | 포함 범위 | 제외 범위 |
| --- | --- | --- |
| 대상 재난 | 도시 건축물 화재와 인접 생활권 영향 | 산불·산사태·수해의 공식 예측 |
| 관측 | 기상·열·연기·영상·좌표·통신상태 | 소방기관의 화재원인 감식 |
| 드론 | 관측 후보경로와 수동 승인 비행 | 자동 발사·자동 출동·자동 사이렌 |
| 판단 | 위험요인과 재확인 항목 제시 | 대피명령·비행승인·출동지시 |

# 실증 설계와 운영 절차

# 최소 관측망

| 구성 | 주요 항목 | 운영 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 기상 노드 1곳 | 풍향·풍속·기온·습도·기압·강수 | 설치 높이와 교정 이력 기록 |
| 화재관측 노드 1곳 | 열·연기·미세먼지·일산화탄소 | 경보값은 연구용으로만 표시 |
| 이동형 드론 1세트 | 광학·열화상·좌표·고도·배터리 | 책임자 승인 후 관측 |
| 기준점 3~5곳 | 이착륙·통신·가시권·회수 가능성 | 학내 안전과 보안 우선 |
| 운영기록 | 원자료·오류·점검·승인·사후평가 | 수정 이력 삭제 금지 |

# 운영 절차

| 단계 | 주요 작업 | 확인 책임 |
| --- | --- | --- |
| 1 접수 | 신고 또는 훈련 시각과 최초 좌표 기록 | 상황기록 담당 |
| 2 검증 | 복수 신고·지도·현장관측으로 위치 재확인 | 관측 책임자 |
| 3 결합 | 기상·건물·접근로·공역·배터리 조건 확인 | 분석 담당 |
| 4 승인 | 후보경로와 관측 임무 검토 | 비행 및 현장 책임자 |
| 5 공유 | 확인된 정보와 미확인 정보를 구분해 전달 | 상황전파 담당 |
| 6 평가 | 오차·지연·중단·회수 결과 기록 | 연구책임자 |

# 중단 기준

강풍, 강수, 통신 불안정, GNSS 이상, 배터리 여유 부족, 비행승인 미확보, 인명 밀집, 사생활 침해 우려 또는 현장 지휘권자의 중지 요청이 있으면 관측 임무를 시작하지 않거나 즉시 종료합니다.

# 자료 신뢰성과 기관 협력

# 자료 신뢰등급

| 등급 | 정의 | 화면 표시와 사용 |
| --- | --- | --- |
| 공식자료 | 공공기관이 발표한 관측·예보·특보·공간정보 | 출처와 발표시각을 표시하고 주요 근거로 사용 |
| 현장관측 | 검교정 이력이 있는 자체 센서와 드론 관측 | 담당자 확인 후 보조 근거로 사용 |
| 제보자료 | 신고자·언론·시민이 제공한 영상과 설명 | 교차검증 전 판단에 단독 사용하지 않음 |
| 시뮬레이션 | 연구모델이 계산한 예상값 | 공식자료와 분리해 연구용으로 표시 |
| 미검증 | 출처·정확도·시각이 확인되지 않은 정보 | 판정에 사용하지 않고 검증대기로 보관 |

# 협력 요청

| 협력 주체 | 요청 사항 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 경희대학교 교수진 | 연구설계·윤리·도시공간·정책 자문 | 실증 범위와 평가기준 확정 |
| 캠퍼스 안전관리 부서 | 훈련구역·시설안전·비상연락 검토 | 학내 절차에 맞는 실증 운영 |
| 기상·소방 관계기관 | 공식자료 활용기준과 현장 수요 자문 | 자료 해석 오류와 중복 방지 |
| 공간정보 기관 | 좌표·DEM·건물자료 이용조건 검토 | 공간자료의 출처와 갱신주기 확보 |
| 통신·기술기관 | 영상 지연·통신두절·보안성 시험 | 상황전송 성능의 계량 검증 |

# 교수 자문 요청사항

경희대 서울캠퍼스 생활권을 첫 실증구역으로 설정하는 연구 타당성

관측자료의 정확도와 불확실성을 평가할 지표

교내 시설·개인정보·연구윤리를 보호할 운영 조건

행정학과 도시공학, 재난안전, 데이터 연구의 공동연구 가능성

# 추진 일정과 성과 기준

# 제안 일정

| 기간 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1개월 | 교수 자문과 실증범위 확정 | 연구계획서·윤리 및 안전 검토표 |
| 2~3개월 | 센서 후보 검토와 기준점 조사 | 장비대장·설치계획·기준점 기록 |
| 4~6개월 | 비비행 관측과 모의 상황훈련 | 관측자료 등록부·훈련일지 |
| 7~9개월 | 승인된 범위의 드론 관측 실증 | 비행기록·영상지연·좌표오차 분석 |
| 10~12개월 | 사후평가와 기관 협력안 정리 | 월간보고서·연차 실증보고서 |

# 핵심 성과지표

| 지표 | 측정 방법 | 초기 목표 설정 방식 |
| --- | --- | --- |
| 좌표 정확도 | 기준점 대비 수평·수직 오차 | 사전시험 후 허용범위 확정 |
| 관측 개시시간 | 접수부터 첫 유효 관측까지의 시간 | 훈련별 중앙값과 최대값 기록 |
| 전송 지연 | 촬영시각과 상황판 표출시각 차이 | 통신환경별로 분리 |
| 자료 완전성 | 필수 메타데이터 누락률 | 누락 원인과 보완조치 기록 |
| 오탐과 미탐 | 훈련 정답셋과 관측 결과 비교 | 표본 수와 조건을 함께 공개 |
| 임무 중단 | 중단 횟수와 사유 | 안전 중단을 실패로 왜곡하지 않음 |

# 검토 요청

FDPS LAB은 본 제안서를 바탕으로 소규모 비비행 관측부터 시작하고자 합니다. 교수진께 연구설계, 자료 품질, 윤리와 안전, 기관 협력 가능성에 관한 자문을 요청드립니다. 자문 결과를 반영한 뒤 교내 승인과 관계기관 협의가 필요한 활동을 구분해 단계적으로 추진하겠습니다.

미래드론정책안전연구소 FDPS LAB